2024年度省级财政国土绿化专项资金
绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。
[bookmark: REPE_dispatchnumber]1.项目背景。根据《福建省绿化委员会关于切实抓好2024年造林绿化工作的通知》（闽绿委〔2023〕8号）、《福建省林业局办公室关于抓好2024年森林质量精准提升工程建设的通知》（闽林办〔2023〕37号）、《福建省财政厅 福建省林业局关于下达2024年省级财政林业专项资金（第四批）的通知》（闽财环指〔2024〕22号）和《龙岩市绿化委员会关于切实抓好2024年造林绿化和森林质量精准提升工程建设工作的通知》（龙绿委〔2024〕1号）精神，我局着力推进2024年度国土绿化工作，建设美好生态家园。                                                                                  
2.主要内容。2024年度我县植树造林任务0.418万亩，松林择（间）伐抚育改造面积1.5万亩，森林村庄建设2个，古田镇桂和村村庄绿化提升工程20亩，年初预算2024年省级财政资金605.17万元。 
3.实施情况。我局按照《上杭县绿化委员会关于切实抓好2024年造林绿化和森林质量精准提升工程建设工作的通知（杭绿委〔2024〕1号）。根据《福建省林业局关于做好2024年度省级以上财政林业专项资金绩效自评及2025年度省级政林业专项资金绩效监控工作的通知》（闽林计财〔2025〕9号）精神，开展本地绩效自评工作，形成绩效自评档案。
4.资金投入和使用情况。已投入2024年省级财政资金625.17万元用于植树造林，松林择（间）伐抚育改造，森林村庄建设补助项目，古田镇桂和村村庄绿化提升工程，已使用349.7万元,执行率52.74%。
(二)项目绩效目标。
1.总体目标和阶段性目标的实现程度：全县完成植树造林目标0.418万亩，松林择（间）伐抚育改造面积1.5万亩，森林村庄建设2个，古田镇桂和村村庄绿化提升工程20亩，省级财政资金投入605.17万元。2024-2025年实施植树造林通过进一步抚育管护，改善生态环境，促进林木生长，提高我县森林覆盖率，培育健康、稳定森林生态系统，促进我县林业可持续发展。
2.专项资金使用效果。严格按照省级财政林业专项资金管理办法等有关规定执行，规范林业补助资金管理，资金使用符合有关规定，专款专用，各项目资金到位、使用、结余情况账目清楚，不存在截留、挤占和挪用等违规现象。
3.任务完成进度：目标任务已按原计划顺利进行，全县完成植树造林0.418万亩，松林择（间）伐抚育改造面积1.5万亩，森林村庄建设2个，古田镇桂和村村庄绿化提升工程20亩，占任务的100%。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的：提高省级财政林业专项资金使用绩效，客观、公正评价上杭县2024年度国土绿化实绩与成效，并为兑现和管理造林绿化补助资金、建立资源档案等提供基础数据。评价结果作为改进预算管理、编制以后年度部门预算、安排财政资金的重要依据。
对象：上杭县自然资源局。
范围：上杭县2024年度造林绿化和森林质量精准提升工程建设项目。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则： 按照“政策目标明确、分配办法统一、支出方向协调、绩效结果导向”的原则分配、使用和管理。
评价指标体系：从财政资金安排和使用情况、年度总体目标完成情况、年度绩效目标完成情况3个方面，设定三级指标。
评价方法：采取因素法分配。
评价标准：按照《龙岩市财政局 龙岩市林业局关于提前下达2024年省级财政林业专项资金（第二批）的通知》(龙财农指〔2023〕51号)文件要求的绩效目标表执行。
(三)绩效评价工作过程。从财政资金安排和使用情况、年度总体目标完成情况、年度绩效目标完成情况3个方面，设定三级指标，对绩效目标值完成情况和实现程度进行打分评价，查找存在问题并提出改进建议。
三、绩效自评指标完成情况分析
(一)项目决策情况。根据各乡镇、国有林场上报的2024年植树造林和森林经营任务申报表，向市林业局申报造林绿化项目，上级结合各地申报的数据和马尾松优势林分比例情况，以《龙岩市绿化委员会关于切实抓好2024年造林绿化和森林质量精准提升工程建设工作的通知》（龙绿委〔2024〕1号）文件下达我县任务。
(二)项目过程情况。按照《福建省林业局关于印发2022年全省造林绿化建设指南的通知》（闽林造便函〔2022〕1号）;《福建省林业局关于印发<福建省松林改造提升行动方案>的通知》（闽林文〔2020〕116号）；《上杭县绿化委员会关于切实抓好2024年造林绿化和森林质量精准提升工程建设工作的通知（杭绿委〔2024〕1号）；《造林技术规程》（DB35/T 84-2020）、《森林抚育技术规程》（DB35/T 1964-2021）等营造林技术规程和有关要求执行。
(三)项目产出情况。
经济成本指标：珍贵用材树种造林平均补助500元/亩、重点区域林相改善新造平均补助2000元/亩。
数量指标：植树造林面积0.418万亩、重点区位林相改善面积0.098万亩、森林村庄建设个数2个、松林择（间）伐抚育改造补助面积1.5万亩、古田镇桂和村村庄绿化提升工程20亩。
质量指标：造林成活率91%、森林抚育质量合格率90%。
时效指标：植树造林完成及时率100%。
生态效益指标：提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率100%、优化林分结构，松林皆伐改造和带状采伐改造完成率100%。
服务对象满意度指标：社会群众对造林绿化满意度92%。
(4) 项目效益情况。生态效益指标：提高森林质量，促进林分生长，植树造林年度任务完成率100%。可持续影响指标：提高森林质量，促进林分生长，森林生态景观效果明显，重点区位林相改善完成率100%，森林择（间）伐抚育年度任务完成率100%。
四、综合评价情况及评价结论
综合绩效分析情况，自评绩效评价等级为“优”
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(一)主要经验及做法。
一是开展重点区域林相改善行动。全县实施重点区域林相改善面积980亩，主要栽植了木荷、枫香、乌桕、黄花风铃木等乡土阔叶树种11.5万余株，大力营造多树种、多色彩、多功能、多效益的生态景观林，改变树种单一结构，丰富植物品种，经过进一步锄草、扩穴培土、施肥等精细抚育管护，目前苗木长势良好，水土保持效果明显。通过示范带动，充分调动林农参与松林改造的积极性和主动性，有力推进森林质量精准提升行动落实。   
二是推进森林质量精准提升工程。结合全国重要生态系统保护和修复重大工程、国家储备林等工作部署，大力推进森林质量精准提升工程。积极防控松材线虫病，因地制宜，采取松林择（间）伐抚育改造技术措施，对马尾松为主要树种的林分改造提升，改善林分结构。持续优化林分结构，大力营造珍贵用材树种和乡土阔叶树种，促进森林正向演替，增强森林生态系统稳定性。
 (二)存在的问题及原因分析。
预算执行率较低，未能及时支付预算资金。本次国土绿化专项资金执行率为52.74%，预留资金主要用于第二、三年的抚育管护。
六、有关建议
[bookmark: _GoBack]严格遵照上级文件指示，督促有关乡镇对实施单位加强监督、管理，及时跟进造林绿化工作进度，验收合格后应及时拨付补助资金。


附件：专项资金绩效自评表

                              上杭县林业局
                            2025年3月21日
