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专项资金绩效自评报告
一、基本情况
(一)项目概况：为加强生态公益林的保护和管理，改善生态环境，维护生态安全，促进生态文明建设，保护生态公益林所有者、承包者和经营者的合法权益，建立了森林生态效益补偿机制。2024年度我县列入中央和省级财政补偿的省级以上生态公益林面积74.6562万亩，其中：国家级生态公益林53.9528万亩、省级生态公益林20.7034万亩。年初预算安排并到位省级财政森林生态效益补偿资金847.7万元;根据《龙岩市财政局 龙岩市林业局关于提前下达2024年省级财政林业专项资金的通知》(龙财农指〔2023〕35号）下发上杭县2024年省级以上自然保护地所有者补助资金20.95万元，面积6.98万亩，补助单价3元/亩。用于国家级森林公园范围内林权所有者补助资金，包括上杭县临城、古田、白砂、旧县、庐丰等乡镇的山林权单位。
(二)项目绩效目标。项目总体目标是实现2024年全县省级以上公益林管护合格面积74.6562万亩及2024年省级以上自然保护地林权所有者补助面积6.98万亩；下拨森林生态效益补偿资金面积74.6562万亩，公益林平均亩蓄积量变化≥100%，服务对象满意度≥90%。今年全县已聘请345名生态公益林护林员实施管护；已拨付省级森林生态效益补偿资金816.98万元。
二、绩效自评工作开展情况
(一)为充分反映森林生态效益补偿专项资金使用情况，对全县省级以上生态公益林补偿资金经济成本指标、数量指标、质量指标、生态效益指标、服务对象满意度指标进行绩效评价。
(二)采用三级评价指标体系，采用统计法、抽样法等评价方法，按效果对比进行绩效评价。其中面积、补助标准、公益林亩蓄积变化采用统计法，林木所有者满意率采用抽样法。
(三)绩效评价工作过程分为项目预评价、项目中评价和项目完成后评价的工作过程。
三、绩效自评指标完成情况分析
(一)项目决策情况：为充分落实森林生态效益补偿机制，提高补偿资金的绩效性，对全县省级以上生态公益林进行摸底调查，对项目绩效设置了11个三级指标。我局下发了《上杭县自然资源局关于下拨2024年度自然保护地林权所有者补助资金的通知》（杭自然资〔2025〕5号），要求各有关林业站、国有林场在2023年核实的自然保护地林权所有者山林权属面积基础上，开展2024年度自然保护地管护情况检查验收工作，对自然保护地范围内发生发生盗伐（滥伐）林木、非法占用林地、山林火灾等破坏森林资源行为和出现山林纠纷面积的，按3元/亩扣除补助资金，按扣税后金额及时下拨给林权所有者，并及时将银行下拔凭证、资金发放表等归类建档。
(二)项目过程情况：全县聘请345个护林员对生态公益林进行管护，县、乡两级财政对资金使用进行监管;各林业站、国有林场配合乡镇政府组织村委会召开各种会议，对林权为村集体的，由村两委或村民代表会议决定，补助资金是分配到户还是用于村集体公益事业；对林权为联合体和个体的，补助资金直接发放到联合体和个体户。
(三)项目产出情况：完成74.6562万亩省级以上生态林管护，下拨资金816.98万元；省级以上自然保护地林权所有者补助面积6.98万亩。
(四)项目效益情况：生态林亩蓄积有所增加，公益林所有者满意度大于90%，省级以上自然保护地林权所有者滿意度达100%。
四、综合自评结论。
我县林业生态补偿专项资金绩效评价自评得分为99分，等级评价为优(附相关评分表)。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、主要经验及做法：森林生态效益补偿资金项目由护林员采用“乡聘、站管、村监督”模式，网格化管理，全县划分350个网格，每个网格均配备护林员、监管员，护林员每月巡护15天以上，发现情况及时上报，对管护成效起了一定作用。林业、财政、乡镇政府联合行动，分解任务到乡镇，压实主体责任。集体林（含村小组、个体）补偿资金分配比例按林木所有者70%、直接管护费20%、村级监管费10%分配。林木所有者补偿通过银行卡直补到户;省级以上自然保护地所有者补助项目由涉及省级以上自然保护地所有者单位及时开展外业调查，将本辖区内的自然保护地面积按权属界落实分解到林权所有者，毗邻乡镇、村需组织相关山林权单位先行划清山林权属界址，经双方权属单位、行政村和林业站、乡镇（国有林场）签字盖章后予以确认。
2、存在问题及原因分析：因各种原因，我县省级以上公益林还存在纠纷、未界定、未改革等山场，影响补助资金的发放率。因生态公益林存在纠纷、未界定、未改革，存在部分资金不能发放，建议上级统一规定这部分资金用途，以免结存资金过多。
六、其他需要说明的问题：
无
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