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溪政〔2023〕12号


上杭县溪口镇人民政府
关于印发《溪口镇农村改厕“提质年”
实施方案》的通知

各村委会：
为深入贯彻落实习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示精神，扎实开展好全镇农村改厕“提质年”工作，根据《上杭县农村改厕“提质年”实施方案》工作要求，结合我镇实际，制定本实施方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中   央、省、市、县关于推进农村厕所革命工作要求，把农村“厕所革命”作为践行新发展理念、改善农村人居环境的重要抓手，积极探索农村改厕规范升级新模式，以小厕所改出大民生，小空间推动大文明，坚持数量服从质量、进度服从实效、求好不求快原则，确保改一个成一个，有序推进农村户厕问题整改、新建厕所质量过硬、长效管护机制建立健全、农民群众参与度满意度明显提高，有效提升农村改厕工作质量。
二、主要任务
一要开展问题厕所整改质量抽查。要持续压紧压实责任，从严抓好问题排查整改，采取明察暗访、现场查看的方式，对2022年农村厕所问题摸排整改“回头看”进一步开展核查，查看问题厕所摸排整改台账，逐户进门，现场进行核查，详细掌握实情，弄清现状底数，严格按照标准将问题排查整改到位，并确保账实相符，确保户厕改造工作落到实处，达到应有的效果。
二要开展新建厕所质量抽查。对2023年以来新建的卫生厕所加强过程管理，各村包村工作队要定期对已完工的厕所开展“回头看”、未开工和在建的开展督导检查，严控材料质量，严把施工质量，严格验收质量，在建设过程中坚持进度和质量两抓，对发现的问题及时下达整改通知、提出明确要求，进一步压实责任，把好新改厕所质量关，确保改一户、成一户、群众满意一户。
三要开展厕具产品质量抽检。为保障群众选购合格厕具产品，提高改厕质量和实效，助推农村“厕所革命”工作取得实效，每季度定期联合市场监管部门开展厕具产品质量监督检查工作，依据相关标准规范，对化粪池、便器等厕具产品进行专项质量抽检，重点检验外观材料、物理性能、技术参数等，规范厕具市场，引导群众选购使用合格厕具产品，从源头上确保改厕质量。
四要开展改厕经验和技术模式交流。深入挖掘“厕所革命”中好的典型做法和工作经验，以此次农村改厕“提质年”为契机，重点聚焦组织发动、技术模式、质量管控、长效管护、资金使用等方面，召开改厕技术交流会、培训会、现场观摩会，交流经验做法、互相学习技术、找准差距再提升，促进资源条件和发展水平相近地区互学互鉴、取长补短，更好地推进厕所革命。
五要开展资金使用自查自纠。对农村厕所革命整村推进财政奖补资金使用情况开展自查，重点对2013年以来享受各级财政补助问题厕所开展调查，围绕专项资金的管理、拨付、使用这条主线，检查资金的管理及使用是否合规，是否存在改厕资金被滞留截留、挤占挪用、闲置等问题，对发现的问题及时纠偏，对虚报冒领、重复申领等骗取改厕资金的依法依规严肃处理。
六要开展改厕“明白卡”进门入户。组织制作改厕“明白卡”，向有新改建农村户厕需求的农户和农村问题户厕 (不能用、不好用、不规范)农户发放，明确农村户厕改造标准、户厕卫生要求、尾水处理技术模式、管护责任方式等，结合农村宅基地规划、审批、验收等工作，将农村“三格”化粪池建设统一列入监管内容，“三格”化粪池要严格按照“明白卡”相关标准建设、验收，做到施工前后“双确认”。
七要开展改厕故事“大家讲”。结合乡村“五个美丽”建设、村庄清洁行动、人居环境整治、乡风文明等工作，积极组织开展改厕故事“大家讲”，围绕“卫生厕所改变了我的生活”“我们村的改厕故事”等主题，利用微信公众号、短视频等多形式，大力宣传农村改厕故事，引导农民主动改厕，努力营造“人人参与‘厕所 革命’、共建共享优美环境”的良好氛围。
三、工作要求
一要落实责任，提高履职效能。各部门要高度重视，把农村改厕“提质年”工作作为当前工作的重中之重，明确责任，强化措施，将厕所革命的有关部署落实到实处、抓出实效，按照“谁验收、谁签字、谁负责”原则，严格把关“村级验收、镇级验收”流程，保质保量完成农村户厕“提质年”工作。
二要强化督查，推动工作落实。乡村振兴办、包村工作队、村两委干部要每月深入各村，对改厕工作督导检查，建立问题整改督办制度，紧盯整改进度，对未按整改时限要求完成整改的进行督办，并在每周机关例会上进行通报，以“督”促“改”，确保农村改厕提升工作落到实处。
三要加强宣传，营造浓厚氛围。要广泛开展多种形式的宣传工作，利用挂横幅、微信公众号、短视频等方式，全方位宣传改厕益处，营造声势；结合开展改厕故事“大家讲”，鼓励村民、村干部等现身说法，用乡音乡语讲述改厕故事，充分调动群众参与农村改厕“提质年”工作的积极性。
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农村厕所革命明白卡

一、什么是卫生户厕
卫生户厕指具备有效降低粪便中生物性致病因子(肠道致病菌、寄生虫卵等)传染性设施的户厕，我县主要有三格式户厕和
下水道水冲式户厕等2种形式。
二、什么是三格式户厕卫生
三格式户厕指由厕屋、卫生洁具、三格化粪池等部分组成，利用三格化粪池对厕所粪污无害化处理的农村户用厕所。厕屋分为附建式和独立式，建在住宅内与主要生活用房连成一体的为附
建式，建在住宅等生活用房外的为独立式。
三、三格式户厕卫生要求
化粪池选址应避开低洼和积水地带，远离地表水体；粪池密闭、不渗漏，留有清掏维护口并加盖密闭，及时清掏不满溢；有效容积≥1.5立方米，依家庭人口数多少而定，2-3人有效容积≥1.5 立方米，4-6人有效容积≥2.0 立方米，7-9人有效容积≥2.5立方 米； 一 、二、三池容积比为2:1:3;尾水禁止直排水体；洗涤和厨房污水等生活杂排水不应排入化粪池；禁止取用一、二池的粪液施肥；禁止向二、三池倒入新鲜粪液；独立式厕屋应在第一池安装排气管，管径不小于100mm,出口高于户厕屋檐或围墙墙头500mm,当设置在其他隐蔽位置时，应高出地面不小于2m,并加装防雨帽；附建式厕屋三格化粪池无需设置排气管，但厕屋内需设置窗户、排风扇等通气设施。
四、什么是下水道水冲式户厕卫生
下水道水冲式户厕指由厕屋、卫生洁具、户用化粪池等部分组成，经排水管将厕所污水排入污水收集管网的农村户用厕所。其中户用化粪池，指用于收集户厕污水和厨房、洗衣、清洁、洗浴污水，设有进水口和排水口，对污水进行沉淀、分离等处理的小型粪污初级处理设施或设备。户用化粪池的有效深度指排水口下沿距池底的高度。
五、下水道水冲式户厕卫生要求
户用化粪池宜设置在户外，应避开低洼和积水地带，远离地
表水体，与建筑物保持一定安全距离，靠近厕屋并便于接入。
六、户厕厕屋的卫生要求
1.厕屋基本设施。有墙、有顶、有门、有灯、有窗或排气扇等通风设施；有便器，有洗手设施，使用节水型冲水装置，每次冲水量1-3升；地面硬化，当厕屋兼具洗浴功能时，地面和内墙应做防水处理，地面最低处应设置地漏。
2.厕屋卫生要求。地面、洗手台清洁、无积水垃圾；便器无污物，基本无粪迹、尿垢；无蝇、无蛆、基本无臭(臭味强度≤2级，臭味强度判定：1级，无臭；2级，感觉出臭味；3级，明显感觉臭味；4级，强的臭味)。兼具洗浴功能厕屋的洗浴污水禁止排入三格式户厕的三格化粪池，地漏与下水道连通处要设置水封，防鼠、防蟑螂、防臭味。
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